«Утверждаю»

Заведующий МБДОУ детский сад

«Сурский квартал» с. Засечное

Воробьева О.О. ________

Приказ № 2/1 от 28.05.2015г.

План мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования в МБДОУ детский сад «Сурский квартал» с. Засечное.

Цель: создание системы организационно – управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ «Сурский квартал».

Задачи:

- Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО в ДОУ.

- Разработать  мероприятия, регулирующие  реализацию введения ФГОС ДО в ДОУ.

- Наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими введению  ФГОС ДО в ДОУ.

- Организовать кадровую подготовку педагогов, позволяющую реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО в ДОУ.

- Создать условия для финансового обеспечения внедрения ФГОС ДО в ДОУ.

Участники: заведующий, старший воспитатель, педагогические работники.

| № | Мероприятие |  | Сроки | Ответственные |  |  | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изучение нормативных и методических документов, касающихся введения ФГОС ДО. |  | Май 2015 | Заведующий, старший воспитатель |  |  | Разработать и издать необходимые локальные акты: приказы, положения |
| 1.2 | Формирование банка данных нормативно-правовых документов по теме введения ФГОС ДО. |  | Май 2015 | Заведующий |  |  | Приказ «Об организации работы по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». Положение о рабочей группе. |
| 1.3 | Формирование банка информации об укомплектованности методического кабинета необходимыми печатными и электронными методическими ресурсами; |  | Весь период | Рабочая группа |  |  | Сформировать банк данных нормативно-правовых документов по теме введения ФГОС ДО и банк информации об укомплектованности методического кабинета необходимыми печатными и электронными методическими ресурсами. |
| 1.4 | Организация деятельности рабочей группы по вопросам введения ФГОС ДО. Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по вопросам введения ФГОС ДО |  | Март-апрель 2015 | Рабочая группа |  |  | Разработать план мероприятий по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования. |
| 1.5 | Корректировка основной образовательной программы ДОУ |  | Май 2015 | Рабочая группа |  |  | Внести изменения в программу ДОУ |
| 2. Материально-техническое обеспечения внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Анализ соответствия условий ДОУ требованиям ФГОС (соответствие материально-технических условий реализации ОП, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения) |  | Март 2015 | Заведующий |  |  | Разработать акты соответствия материально-технической базы ДОУ. |
| 2.2 | Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ |  | Март 2015 | Заведующий |  |  | Подготовить план ресурсного обеспечения образовательного процесса в ДОУ |
| 2.3 | Организация предметно-развивающей среды в соответствии с ФГОС ДО. |  | Весь период | Педагоги ДОУ |  |  | Привести ПРС ДОУ в соответствие с ФГОС ДО |
| 3. Нормативное обеспечение внедрения ФГОС дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих внедрение ФГОС ДО, ознакомление с ними участников образовательного процесса |  | Весь период |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Сформировать банк нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС. Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность ДОУ |
| 3.2 | Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно- правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО. |  | По мере поступления нормативно- правовых документов |  | Заведующий, старший воспитатель |  | Сформировать банк инструктивно-методических документов |
| 4. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических и руководящих работников | Весь период |  |  | Заведующий, старший воспитатель | Организовать повышение квалификации педагогических и руководящих работников |
| 4.2 |  | Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО | Весь период |  |  | Рабочая группа | Методические материалы |
| 4.3 |  | Комплектование библиотеки ДОУ базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Приобретение методической литературы в соответствии с ФГОС. Организация подписки на педагогические журналы периодической печати. | Весь период |  |  | Заведующий, старший воспитатель | Организовать выставку методической литературы в методическом кабинете в соответствии с ФГОС. Обеспечить наличие в ДОУ документов по внедрению ФГОС |
| 4.4 |  | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации. | Сентябрь-октябрь 2015г |  |  | Заведующий | Разработать должностные инструкции в новой редакции. |
| 4.5 |  | Организация и проведение конференций, семинаров, педагогических советов по проблемам введения ФГОС ДО | Весь период |  |  | Старший воспитатель | Повышение квалификации педагогов. Распространение лучшего опыта. |
| 4.6 |  | Мониторинг уровня сформированности профессиональной компетенции педагогов ДОУ в соответствии с ФГОС | Весь период |  |  | Заведующий, старший воспитатель | Аналитический материал мониторинговых исследований |
| 4.7 |  | Анализ результатов освоения образовательной программы дошкольного образования. Определение их соответствия требованиям ФГОС | апрель - май 2015 г. |  |  | Старший воспитатель | Аналитическая справка |
| 4.8 |  | Моделирование образовательного процесса в ДОУ с учетом социального запроса родителей воспитанников. | ежегодно |  |  | Заведующий, старший воспитатель | Корректировка модели образовательного процесса в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. |
| 4.9 |  | Внесение изменений в планирование воспитательно-образовательного процесса в соответствии с ФГОС | Сентябрь 2015г. |  |  | Старший воспитатель | Скорректировать комплексно-тематические и перспективные планы работы |
| 4.10 |  | Круглый стол по результатам первого этапа работы введения ФГОС» с участниками образовательного процесса. | Сентябрь 2015г. |  |  | Рабочая группа | Отчет рабочей группы. |
| 4.11 |  | Контроль реализации запланированных изменений в образовательной системе ДОУ | Весь период |  |  | Рабочая группа | Лист самообследования, аналитическая справка |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Участие педагогов в обучающих семинарах, конференциях по ФГОС ДО |  | В течение всего периода | Старший воспитатель |  |  | Листы регистрации, программы семинаров, сертификаты, публикации. |
| 5.2 | Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации ФГОС дошкольного образования через информационные стенды, сайт, родительские собрания |  | В течение года | Заведующий, старший воспитатель |  |  | Информировать родителей |
| 5.3 | Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС |  | Своевременно | Заведующий |  |  | Выложить публичный доклад на сайт ДОУ |
| 5.4 | Размещение на сайте ДОУ информации о внедрении ФГОС ДО |  | В течение всего периода | ответственный за сайт |  |  | Обеспечить информирование педагогической и родительской общественности |
| 6. Финансовое обеспечение введения ФГОС в ДОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Определение финансовых затрат (объем, направление) по подготовки к внедрению ФГОС |  | В течение всего периода | Заведующий |  |  | Разработать проект бюджета на весь период с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС |
| 6.2 | Анализ и оценка финансовых условий детского сада по реализации основной образовательной программы дошкольного образования. Привлечение дополнительных средств в ДОУ для осуществления деятельности по совершенствованию материально- технических, учебно-материальных, медико-социальных, информационно-методических, психолого-педагогических, финансовых, кадровых условий |  | В течение всего периода | Заведующий |  |  | Внести изменения в план финансово-хозяйственной деятельности. Привлечение дополнительных средств. |